## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 国有资产有偿使用成本性支出项目专项经费
主管部门 |  | 云南省退役军人事务厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 84.28 |  | 78.09 |  | 71.33 | 10 | 91.34 | 9.13 | 云南省退役军人服务中心培训楼消防报警系统主机维修项目于12月8日进行招标，后流标。又于12月25日完成项目招标，并于2023年12月27日签订合同，12月28日已支付合同价50%的预付款。因该维修项目无法在2023年完成，不能支付剩余50%的工程款。相关费用已结转至下年使用。
|  | 其中：当年财政拨款 | 50 |  | 50 |  | 43.24 |  | 86.48
|  | 上年结转资金 | 34.28 |  | 28.09 |  | 28.09 |  | 100
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好本部门正常运转，支持部门正常履职，建设好省级退役军人服务中落实各项部门职责。 退役军人是党和国家的宝贵财富，值得倍加关心、倍加爱护，各级服务中心做到有机构、有编制、有人员、有经费、有场所、有保障，加强队伍建设，建设好“退役军人之家”，解决退役军人政策落实、服务保障“最后一公里”问题，各级退役军人服务中心（站）要加强工作人员教育培训，确保他们信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬，能够提供专业化、亲情化服务。确保全省退役军人服务中心（站）的服务管理精准细致、便捷高效、有质量、有保障、有效能的服务全省退役军人、维护好退役军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，增强退役军人荣誉感、归属感、获得感。 | [5 empty] | 保障组织培训、疗养期数9期，保障培训人数878人次，安全事故发生次数0次，疗养、培训人员满意度90%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 86
产出指标 |  | 数量指标 | 组织培训期数 | >= | 10 | 期 | 9 | 17 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 服务保障人数 | >= | 960 | 人 | 877 | 17 | 15
产出指标 |  | 时效指标 | 修缮（维修）及时率 | >= | 90 | % | 90 | 16 | 16
效益指标 |  | 社会效益 | 安全事故发生次数 | <= | 3 | 次 | 0 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 疗养培训对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 95.13 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省退役军人服务中心管理专项经费
主管部门 |  | 云南省退役军人事务厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 250 |  | 245.08 |  | 238.7 | 10 | 97.4 | 9.74 | 综合服务大厅原安保合同期为2023.5-2024.5，因经营需要变更合同期限为2023.5-2024.2，合同款减少，资金结余。
|  | 其中：当年财政拨款 | 250 |  | 245.08 |  | 238.7 |  | 97.4
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 退役军人是党和国家的宝贵财富，值得倍加关心、倍加爱护，各级服务中心做到有机构、有编制、有人员、有经费、有场所、有保障，加强队伍建设，建设好“退役军人之家”，解决退役军人政策落实、服务保障“最后一公里”问题，确保他们信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬，能够提供专业化、亲情化服务。 1、为全省优抚对象疗养安抚提供食宿服务160人次，让优抚对象、退役军人感受到中央、省委、省政府对他们的关怀，落实党和国家的拥军优抚政策，巩固军政军民团结，维护社会稳定，促进国防和军队现代化建设。 2、2023年组织重点优抚对象中部分困难人员160人参加种植养殖技能培训，确保参训的优抚对象对培训的满意度达到90%；确保参训的优抚对象培训合格率达到100%，吸收内化种植养殖知识技能并将所学内容持续运用于实际生产生活，持续性的提高生产劳作效率及生活质量水平；鼓励参训对象发挥示范带头作用，将知识技能及产业辐射当地；落实党和国家的拥军优抚安置政策，巩固军政军民团结，维护社会稳定，促进国防和军队现代化建设。 3、2023年组织全省州级退役军人服务中心主任和州县级退役军人服务中心业务骨干以及全省退役军人信访工作相关工作人员的信访业务水平提升培训共100人参加业务能力提升培训，确保参训对象对培训的满意度达到90%；进一步深化对《中华人民共和国退役军人保障法》等退役军人服务保障领域政策和业务知识培训学习，深化习近平强军思想，系统干部职工进一步统一思想、提高站位，理清思路、明确方向，不断提高利用创新理论推动退役军人事业发展的能力，为维护社会稳定，促进国防和军队现代化建设做出积极贡献。加强工作人员教育培训，全面提升服务保障能力，做到让群众少跑路、让数据多跑腿，提高退役军人信访工作专业化水平，提高工作效率，最大限度地降低群众的退役军人信访成本，推动及时就地解决合理诉求。以依法依规及时就地解决退役军人信访诉求，切实维护退役军人合法权益和社会和谐稳定为目标，逐步构建职责明晰、部门联动，机制健全、渠道畅通，程序规范、运转高效的退役军人信访工作体系，努力形成与便捷优质的退役军人服务管理体系相适应的退役军人信访工作新秩序。 | [5 empty] | 1、于2023年6月16日前完成优抚对象种养殖培训工作，为全省优抚对象和荣誉军人到昆明进行种植养殖技能培训学习提供食宿服务141人次，培训合格率为95%；于2023年4月28日前完成优抚对象疗养工作，为全省重点优抚对象提供疗养服务159人次。让优抚对象、退役军人感受到中央、省委、省政府对他们的关怀。 2、2023年5月组织兵支书培训、信访工作人员培训，共计200人参训，合格率达到95%。 3、2023年4月组织全省州级退役军人服务中心主任和州县级退役军人服务中心业务骨干培训，共100人参训。 4、综合服务大厅每月按时开展监督检查，安全保洁率达到90%，简化和缩短来访人员办事流程，用心用情用力为来访退役军人做好服务。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 83
产出指标 |  | 数量指标 | 全省服务中心业务能力提升培训及信访兵支书培训班人数 | >= | 100 | 人 | 300人 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 2023年度全省重点优抚对象到昆明进行疗养人数 | >= | 160 | 人 | 158人 | 5 | 4 | 报名疗养人员由于工作身体等原因未全部来参加。后期加强统筹和谋划，对于多出来的名额尽量补齐。
产出指标 |  | 数量指标 | 2023年优抚对象种植养殖技能培训人数 | >= | 160 | 人 | 141人 | 5 | 4 | 报名培训人员由于工作身体等原因未全部来参加，后期加强统筹和谋划，对于多出来的名额尽量补齐。
产出指标 |  | 数量指标 | 综合服务大厅监督检查次数 | >= | 12 | 次 | 12次 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 培训班学员参训出勤率 | >= | 98 | % | 0.98 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 2023年优抚对象种植养殖技能培训班培训合格率 | >= | 95 | % | 0.95 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 2023年全省信访工作人员及兵支书培训培训合格率 | >= | 90 | % | 0.9 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 综合服务大厅安全保洁率 | >= | 90 | % | 0.9 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 2023年就业创业业务培训培训合格率 | >= | 90 | % | 0 | 5 | 0 | 因工作安排，未安排就业创业培训工作资金，故未开展此培训。
产出指标 |  | 时效指标 | 2023年优抚对象种植养殖技能培训班完成时间 | <= | 45199 | 天 | 45107 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 简化及缩短来访人员办事流程及天数 | <= | 1 | 天 | 1天 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 服务对象问题反馈办结率 | >= | 95 | % | 0.95 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 培训对象满意度 | >= | 90 | % | 0.9 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 92.74 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。